9. fundur landsmótsnefndar HSK

haldinn í Selinu þriðjudaginn 26. júní  2007  kl. 17:00.

Mættir:  Gísli Páll, Árni, Valgerður, Engilbert og Guðríður.  Bolli og Halldóra töfðust lítillega v/reddinga fyrir HSK og mættu skömmu eftir að formaður setti fund. Guðrún boðaði forföll.

- Formaður setti fund kl. 17:13 og síðan var gengið til dagskrár.

- Dagskrá:

- 1.	Fundargerð síðasta fundar frá 19. júní sl. samþykkt.  Fram kom hjá Engilbert að þar sem nefndin tók þá ákvörðun að fresta útgáfu á Kálfinum til 5. júlí vill svo heppilega til að hann lendir inni í ferðablaði Sunnlenska og verður þar af leiðandi dreift víðar sem er hið besta mál fyrir HSK.

- 2.	Skráningar

2.1	Bréf sem sent var á nefndir, ráð og þjálfara í síðustu viku og beðið um skráningar fyrir hádegi 25. júní hafði að mati Engilberts þau áhrif að flestir skiluðu á réttum tíma eða á hádegi 25. júní á skrifstofu HSK..

2.2	Skráningu HSK lauk kl. 23:45 í gær  og með dyggri aðstoð Halldóru tókst Engilbert að koma þeim pakka frá.

2.3	Listi með keppendum HSK og yfirlit skráninga frá HSK lagður fram.  Þar kemur fram að þátttakendur eru  um 240.

2.4	Blað með liðstjórum og þjálfurum nánast tilbúið, gæti breyst lítillega. Óvíst er með keppnislið kvenna í knattspyrnu gæti brugðið til beggja vona, skýrist á næstu klukkutímum.

2.5	Skráningar í keppni utan stiga.  Engilbert tekur að sér að kanna hvort hægt sé að fá upplýsingar um þá sem skrá sig í þessar greinar hjá mótshöldurum.

- 3.	Dagskrá Landsmóts og tímaseðlar

3.1	Ný dagskrá var sett á heimasíðu mótsins í dag og leiðréttur tímaseðill í frjálsum hefur einnig borist og eru nefndarmenn hvattir til að lesa þessi gögn.

- 4.	Fréttir af undirbúningi nefnda og ráða

4.1	Sjá minnisblað E.O. 20., 21., 22. og 25. júní og fréttir frá tengiliðum

5..	Tímarammi og verkefni sem þarf að vinna að  fram að Landsmóti

5.1	Farið yfir drög að tímaramma og bætt við.  Næsta mánudag þyrfti Engilbert að vera búinn að fá sem 	mest af gögnum sem eiga að birtast í Kálfinum.  Gísli Páll tekur að sér að skrifa og hvetja almenning til 	þátttöku í Landsmótinu. Halldóra heldur utan um Ferðapésann.  Nafnalistar samstarfsaðila birtast í Ferðapésa eins og síðast.  Engilbert og Halldóru falið að ákveða hvort nöfn allra keppenda birtast í 	Fréttapésa og Kálfinum. Bolli heldur áfram vinnu sinni er snýr að samkomutjaldi HSK á mótinu og fær 	fólk í lið með sér eftir því sem þörf er á.  Ákveðið að reisa tjaldið miðvikudagskvöldið 4. júlí 2007 kl. 20:00 á mótsstað.

5.2	Farið  yfir endurmat frá því á síðasta Landsmóti. Rætt um verkefni sem óunnin eru og ákveðið hverjir taki verkin að sér.  Valgerður tók að sér að tala við MB vegna veitinga og ennfremur tók hún að sér að 	fá ábyrga aðila til að opna veitingatjaldið á réttum tíma fyrir gesti og gangandi, komandi mótsdaga.

- 6.	Tjaldbúðareglur og aðrar reglur HSK sem þar að huga að.

- Halldóru falið að ræða við mótshaldara um tjaldbúðarreglur á svæði HSK og kanna hvort ekki sé hægt 	að samræma reglur HSK og mótshaldara.  Einnig rætt um að nauðsynlegt er að fela einhverjum ábyrgð yfir skólastofum ef sambandið nýtir sér slíkt.  Skoðað betur er nær dregur móti.

- 7.	Rætt um hlutverk liðstjóra, sbr. minnisblað 22. júní.  Engilbert falið að taka saman punkta 	varðandi þennan þátt.

- 8.	HSK tjaldið á mótinu

8.1	Farið yfir meðtökulisti, hver reddar hverju ?.  Unnið áfram í málinu í næstu viku.

8.2	Veitingastjóri/stjórar og starfsmenn í tjaldi.  Valgerður tók að sér að kanna með að fá fólk í þetta verkefni.

- 9.	Fjölmiðlamál  og önnur útgáfa

9.1	Afhending treyju til bankastjóra á  morgun, miðvikudag kl. 15:00 á Hellu.  Þangað mæta Gísli Páll og Engilbert.

9.2	Engilbert sagði frá fimleikasýningu nk. mánudag kl. 20.00 á Selfossi sem er hugsuð sem rennsli fyrir keppendur í fimleikum á Landsmóti.

- 10.	Fjármál.  Bolli fór yfir drög að fjárhagsáætlun vegna þátttöku á Landsmóti UMFÍ 2007 sem lagt var fram á fundinum.  Valgerður fór yfir stöðu mála er varðar samstarfsaðila og söfnun á styrktarlínum, þar er allt í góðum gír.

- 11.	Önnur mál

11.1	Næsti fundur nefndarinnar  verður boðaður með skömmum fyrirvara (ef þörf er á) þar sem flestir 	nefndarmenn verða væntanlega við vinnu í Selinu eftir helgi.

11.2	Engilbert ræddi um afmælissýningu UMFÍ og muni frá HSK til að lána á þá sýningu.  Fram kom hjá honum að Alda starfsmaður UMFÍ hefur boðað komu sína í Selið í fyrramálið vegna málsins.

Fleira ekki fært til bókar.

Guðríður Aadnegard